## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM - Học kỳ: 1 - Năm học: 2026)

- Tên đề tài/dự án: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ học lập trình SmartCode trên nền tảng web

- Lớp học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM-1-1-26(N09) Mã nhóm: 09

- Thông tin nhân sự nhóm:

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên) | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hữu Hà | 20233086 | Nhóm trưởng | Tech Lead/Backend (FastAPI): kiến trúc 6 tầng, xác thực, hệ thống chấm bài, phân tích cảm xúc realtime; điều phối & tổng hợp báo cáo |
| 2 | Ngô Quý Dương | 20233454 | Thành viên | ML Engineer & AI: Skill Dependency Graph, lộ trình thích ứng, 14 đặc trưng, LightGBM/XGBoost, AI gợi ý (Ollama + Qwen2.5-Coder + RAG) |
| 3 | Chu Quang Dương | 20232323 | Thành viên | Frontend người học (React SPA): khám phá khóa học, code editor, lộ trình, dashboard kỹ năng, giao diện AI |
| 4 | Nguyễn Văn Giang | 20233039 | Thành viên | Frontend ClassRoom (Next.js) cho giảng viên: ngân hàng bài tập, buổi học, giám sát live, AI Summary; tích hợp thanh toán MoMo |
| 5 | Đoàn Đức Lương | 20233485 | Thành viên | Nội dung & QA: khóa học, bài tập, test case, placement test; thiết kế CSDL, kiểm thử, triển khai, tài liệu |

## I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

## 1. Lý do thực hiện dự án

- Giáo dục lập trình truyền thống theo mô hình "một chương trình cho tất cả": người giỏi bị chậm lại, người yếu bị bỏ lại, giảng viên không có công cụ biết ai đang mắc kẹt. Theo báo cáo dự án, tỷ lệ bỏ học các khóa lập trình online lên đến ~70%. SmartCode giải quyết bằng cách phân tích hành vi học (lỗi biên dịch, lỗi logic, thời gian giải bài, mức dùng AI gợi ý) để tự điều chỉnh lộ trình cho từng người, AI chỉ gợi ý từng bước thay vì đưa đáp án, và cho giảng viên theo dõi cả lớp theo thời gian thực.

- Người học: học sinh THPT định hướng CNTT, sinh viên ngành kỹ thuật - công nghệ, người tự học/chuyển ngành (B2C). Tổ chức: trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo lập trình và giảng viên (B2B, phân hệ ClassRoom).

## 2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

- S (Specific - Cụ thể): Web app SmartCode gồm 2 phân hệ có giao diện: (1) SmartCode Learner - khám phá & mua khóa học, placement test thực hành, lộ trình cá nhân hóa, code editor + chấm tự động, AI gợi ý/phản hồi, phân tích cảm xúc, dashboard kỹ năng; (2) ClassRoom - ngân hàng bài tập, thiết lập buổi học, giám sát live, phân nhóm Yếu/Khá/Giỏi, AI Summary. Kèm SRS, thiết kế hệ thống, báo cáo, slide, video demo.

- M (Measurable - Đo lường được): ≥ 3 khóa học (Java Core, Python, JavaScript), ≥ 60 bài tập, mỗi bài ≥ 3 test case; chấm 1 bài ≤ 5 giây trong sandbox cô lập; Skill Dependency Graph ≥ 25 kỹ năng; mô hình ML dùng 14 đặc trưng, độ chính xác phân loại năng lực ≥ 80% trên tập kiểm tra; AI gợi ý không lộ đáp án trong ≥ 90% trong 30 ca thử; ≥ 90% test case kiểm thử đạt; ≥ 20 người dùng thử, điểm hài lòng ≥ 4/5; báo cáo ≥ 30 trang.

- A (Achievable - Khả thi): Công nghệ mở, miễn phí và đã được nhóm chọn từ slide/báo cáo: FastAPI (Python), MySQL, Redis, bộ chạy code cô lập (sandbox) cho chấm bài, React SPA, Next.js, Monaco Editor, LightGBM/XGBoost, Ollama + Qwen2.5-Coder + RAG chạy cục bộ, MoMo sandbox. Giai đoạn đầu dùng rule-based, sau chuyển dần sang ML khi đủ dữ liệu (cold-start); công việc chia theo mức ưu tiên P0/P1/P2 để bảo đảm có sản phẩm chạy được.

- R (Relevant - Thực tế): Áp dụng quy trình công nghệ phần mềm (phân tích - thiết kế - lập trình - kiểm thử - triển khai) với kiến trúc nhiều tầng/microservices, thiết kế CSDL và API, ứng dụng AI/ML vào sản phẩm thực tế, làm việc nhóm bằng Git và quản lý dự án Agile/Scrum (3 sprint), viết báo cáo và thuyết trình.

- T (Time-bound - Thời hạn): Kế hoạch được lập và nộp ngày 12/10/2026; dự án thực hiện từ 12/10/2026, nộp sản phẩm và báo cáo chậm nhất 07/12/2026 (hạn nội bộ 04/12/2026); báo cáo trước Giảng viên theo lịch của học phần.

## II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Thời gian 8 tuần (12/10 - 07/12/2026), 4 giai đoạn; giai đoạn 2 chia 3 sprint (26/10-01/11, 02/11-15/11, 16/11-29/11). SV A = Nguyễn Hữu Hà (nhóm trưởng), SV B = Ngô Quý Dương, SV C = Chu Quang Dương, SV D = Nguyễn Văn Giang, SV E = Đoàn Đức Lương. Mức ưu tiên: P0 = bắt buộc có (lõi sản phẩm), P1 = quan trọng, làm sau P0, P2 = mở rộng (xếp hạng, huy hiệu), thu gọn nếu chậm.

| STT | Giai đoạn & Công việc cụ thể | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) | Trạng thái (Chưa làm/Đang làm/Xong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG & THIẾT KẾ (12/10 - 25/10) |  |  |  | Bộ tài liệu yêu cầu & thiết kế được thống nhất |  |
| 1.1 | Họp nhóm, chốt đề tài SmartCode, phân chia vai trò | Cả nhóm | 12/10 | 12/10 | Biên bản họp nhóm số 1 | Xong |
| 1.2 | Khảo sát hệ thống tương tự (Udemy, Kteam, F8, Codecademy); chốt phạm vi 2 phân hệ Learner và ClassRoom, lập backlog P0/P1/P2 | Nguyễn văn Giang, Đoàn Đức Lương | 13/10 | 18/10 | Báo cáo khảo sát + product backlog | Chưa làm |
| 1.3 | Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án (hoàn thành trong ngày 12/10) | Nguyễn Hữu Hà | 12/10 | 12/10 | Bản kế hoạch này | Xong |
| 1.4 | Thiết lập hạ tầng: GitHub (nhánh, PR), MySQL, môi trường Python/Node, Trello, Google Drive, quy ước code | Nguyễn Hữu Hà, Đoàn Đức Lương | 15/10 | 19/10 | Repo + script chạy môi trường dev | Chưa làm |
| 1.5 | Thiết kế kiến trúc nhiều tầng, ERD MySQL, đặc tả API (OpenAPI), luồng sự kiện hành vi | Nguyễn Hữu Hà, Ngô Quý Dương, Đoàn Đức Lương | 19/10 | 25/10 | SRS, kiến trúc, ERD, API spec | Chưa làm |
| 1.6 | Thiết kế UI/UX Figma bám giao diện bản demo (Learner + ClassRoom), design system | Chu Quang Dương, Nguyễn Văn Giang | 19/10 | 25/10 | File Figma các màn hình chính | Chưa làm |
| 1.7 | Thiết kế mô hình AI/ML: 14 đặc trưng, Skill Dependency Graph, luật rule-based cho giai đoạn cold-start | Ngô Quý Dương | 19/10 | 25/10 | Tài liệu thiết kế ML & skill graph | Chưa làm |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI (26/10 - 29/11) |  |  |  | Phiên bản chạy được (MVP) đủ chức năng chính |  |
| 2.1 | [P0] Backend FastAPI nền: xác thực JWT, phân quyền học viên/giảng viên/admin, migration CSDL, Redis | Nguyễn Hữu Hà, Đoàn Đức Lương | 26/10 | 01/11 | API xác thực + CSDL chạy được | Chưa làm |
| 2.2 | [P0] Frontend Learner nền (React): layout, routing, đăng nhập/đăng ký, trang Khám phá khóa học | Chu Quang Dương | 26/10 | 01/11 | Khung React kết nối API | Chưa làm |
| 2.3 | [P0] Frontend ClassRoom nền (Next.js): layout sidebar, đăng nhập giảng viên | Nguyễn Văn Giang | 26/10 | 01/11 | Khung Next.js kết nối API | Chưa làm |
| 2.4 | [P0] Biên soạn nội dung: ≥ 3 khóa (Java Core, Python, JS), ≥ 60 bài tập + test case, đề placement test | Đoàn Đức Lương | 26/10 | 22/11 | Nội dung nhập vào CSDL | Chưa làm |
| 2.5 | [P0] Hệ thống chấm bài: bộ chạy code cô lập (tiến trình riêng, thư mục tạm, user không đặc quyền, giới hạn thời gian/RAM/CPU), chạy test case Java/Python/JS, API nộp bài | Nguyễn Hữu Hà | 02/11 | 15/11 | Chấm tự động trả AC/WA, thời gian, bộ nhớ | Chưa làm |
| 2.6 | [P0] Code editor Monaco, chạy/nộp bài, trang bài học (lý thuyết + bài tập), màn kết quả nộp bài | Chu Quang Dương | 02/11 | 15/11 | Luồng làm bài hoàn chỉnh trên web | Chưa làm |
| 2.7 | [P1] Danh mục khóa học trả phí và thanh toán MoMo sandbox | Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Hữu Hà | 02/11 | 15/11 | Mua khóa học thành công ở môi trường thử | Chưa làm |
| 2.8 | [P0] Skill Dependency Graph, chấm placement test, tính mastery, sinh lộ trình ban đầu (rule-based), khóa/mở section theo điều kiện tiên quyết | Ngô Quý Dương (Chu Quang Dương hiển thị) | 26/10 | 15/11 | Lộ trình cá nhân hóa v1 hoạt động | Chưa làm |
| 2.9 | [P0] AI Service: Ollama + Qwen2.5-Coder + RAG; gợi ý lỗi từng bước (không lộ đáp án), AI feedback sau nộp | Ngô Quý Dương (Nguyễn Hữu Hà tích hợp) | 09/11 | 22/11 | Gợi ý AI hoạt động trong trang làm bài | Chưa làm |
| 2.10 | [P1] Feature engineering 14 đặc trưng, sinh dữ liệu mô phỏng, huấn luyện LightGBM/XGBoost, API inference, chuyển rule-based sang ML | Ngô Quý Dương | 16/11 | 29/11 | Mô hình ML + báo cáo đánh giá | Chưa làm |
| 2.11 | [P0] Giao diện cá nhân hóa: lộ trình, dashboard tiến độ, bản đồ kỹ năng (radar), xếp hạng, insight lỗi/tốc độ/phong cách học, panel AI | Chu Quang Dương (Nguyễn Văn Giang hỗ trợ) | 16/11 | 29/11 | Màn lộ trình & dashboard | Chưa làm |
| 2.12 | [P0] ClassRoom: quản lý khóa học của giảng viên, ngân hàng bài tập, thiết lập nhanh buổi học, giao bài | Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Hữu Hà | 09/11 | 22/11 | Giảng viên tạo buổi học & giao bài được | Chưa làm |
| 2.13 | [P1] ClassRoom: giám sát live (WebSocket), dashboard bài tập phân nhóm Yếu/Khá/Giỏi, AI Summary toàn lớp | Nguyễn Văn Giang, Ngô Quý Dương | 16/11 | 29/11 | Màn giám sát live + AI Summary | Chưa làm |
| 2.14 | [P1] Phân tích cảm xúc/trạng thái học tập realtime từ hành vi (gõ code, lỗi, thời gian dừng), hiển thị trong trang làm bài | Nguyễn Hữu Hà, Chu Quang Dương | 16/11 | 29/11 | Panel cảm xúc hoạt động theo thời gian thực | Chưa làm |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ (16/11 - 04/12) |  |  |  | Sản phẩm hoàn chỉnh, đã triển khai & có tài liệu |  |
| 3.1 | Tích hợp end-to-end 2 frontend, backend, AI, ML; xử lý xung đột mã | Nguyễn Hữu Hà | 23/11 | 01/12 | Bản build tích hợp ổn định | Chưa làm |
| 3.2 | Lập test plan; kiểm thử chức năng, phân quyền, API, E2E theo từng sprint | Đoàn Đức Lương | 16/11 | 03/12 | Bảng test case & báo cáo lỗi | Chưa làm |
| 3.3 | Kiểm thử sandbox và tải (vòng lặp vô hạn, tràn RAM, ~70 người dùng đồng thời) | Nguyễn Hữu Hà, Đoàn Đức Lương | 30/11 | 02/12 | Báo cáo kiểm thử hiệu năng & bảo mật | Chưa làm |
| 3.4 | Đánh giá mô hình ML và chất lượng AI gợi ý (độ chính xác, 30 ca thử không lộ đáp án) | Ngô Quý Dương | 28/11 | 02/12 | Báo cáo đánh giá mô hình | Chưa làm |
| 3.5 | Triển khai lên máy chủ Linux/cloud; cho ≥ 20 người dùng thử và khảo sát | Đoàn Đức Lương, Nguyễn Văn Giang | 28/11 | 04/12 | Link web chạy thật + kết quả khảo sát | Chưa làm |
| 3.6 | Sửa lỗi, tối ưu giao diện theo phản hồi | Chu Quang Dương, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Hữu Hà | 01/12 | 04/12 | Bản phát hành cuối (release) | Chưa làm |
| 3.7 | Viết báo cáo theo chương (SV D: Ch.1; SV B: Ch.2 ML/AI; SV A & SV E: Ch.3; SV C: Ch.4); gom, định dạng | Cả nhóm; Nguyễn Hữu Hà tổng hợp | 16/11 | 04/12 | File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF) | Chưa làm |
| 3.8 | Cập nhật slide thuyết trình và demo & kết quả cuối | Chu Quang Dương, Nguyễn Văn Giang | 01/12 | 04/12 | File slide + video demo | Chưa làm |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU (05/12 - 07/12 và lịch bảo vệ) |  |  |  | Bảo vệ thành công |  |
| 4.1 | Nộp toàn bộ sản phẩm lên hệ thống | Nguyễn Hữu Hà | 05/12 | 07/12 | Xác nhận nộp bài thành công | Chưa làm |
| 4.2 | Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, phản biện thử, chuẩn bị Q&A | Cả nhóm | 05/12 | 06/12 | Biên bản/video tập duyệt | Chưa làm |
| 4.3 | Báo cáo trước Giảng viên | Cả nhóm | Theo lịch GV | Theo lịch GV | Điểm số từ Giảng viên | Chưa làm |

## III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

- Mốc 1 (Tuần 1-2, 12-25/10): Nộp tên đề tài SmartCode và Bản kế hoạch ngay ngày 12/10 để Giảng viên duyệt; nhóm hoàn tất SRS, kiến trúc, ERD, API spec, Figma, thiết kế ML trước 25/10.

- Mốc 2 (Tuần 5, 09-15/11): Giảng viên kiểm tra tiến độ phần thô (≥ 50%): chạy được luồng đăng nhập -> khám phá khóa học -> placement test -> lộ trình -> làm bài -> chấm bài tự động; 2 frontend và backend nền hoạt động; ≥ 50% nội dung khóa học.

- Mốc 3 (Tuần 8, hạn 07/12): Hạn chót nộp toàn bộ sản phẩm (hệ thống triển khai, mã nguồn, báo cáo, slide, demo) lên hệ thống; hạn nội bộ là 04/12.

- Mốc nội bộ (cuối mỗi sprint): Demo sprint và họp retrospective vào 01/11, 15/11, 29/11; cập nhật Trello, điều chỉnh phạm vi P1/P2 nếu chậm tiến độ.

## IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Sinh viên cần dự phòng trước các tình huống "gãy cánh" khi làm việc nhóm.

| Tình huống rủi ro có thể xảy ra | Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) | Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm |
| --- | --- | --- |
| Thành viên nghỉ học, không làm bài, trễ deadline. | Cao | Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của GV 3 ngày. Mỗi mảng có người chính và người dự phòng. Nhóm trưởng báo cáo GV nếu nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi. |
| Máy tính hỏng, mất dữ liệu bài làm. | Cao | Mã nguồn đẩy lên GitHub ít nhất 1 lần/ngày làm việc; tài liệu lưu chung trên Google Drive của nhóm; không lưu cục bộ. |
| Phạm vi quá lớn so với 8 tuần (2 phân hệ, ML, AI cục bộ, thanh toán). | Cao | Làm theo thứ tự P0 -> P1 -> P2; chốt P0 sau sprint 2. Nếu chậm: thu gọn xếp hạng, huy hiệu, MoMo (dùng cổng mô phỏng). Xin tham vấn GV ở tuần 3. |
| Cold-start ML: thiếu dữ liệu để huấn luyện mô hình. | Vừa | Dùng rule-based ở giai đoạn đầu; sinh dữ liệu mô phỏng và thu dữ liệu từ ≥ 20 người dùng thử; chỉ chuyển sang ML khi đủ ≥ 50 mẫu/lớp, luôn giữ rule-based làm phương án dự phòng. |
| LLM chạy cục bộ (Ollama + Qwen2.5-Coder) chậm hoặc thiếu RAM/GPU. | Cao | Dùng bản mô hình nhỏ đã lượng tử hóa; cache gợi ý theo lỗi phổ biến; có phương án gợi ý theo mẫu khi LLM quá tải. |
| Rủi ro bảo mật: chạy mã độc, vòng lặp vô hạn trong sandbox. | Cao | Chạy code bằng tiến trình riêng, user không đặc quyền, thư mục tạm xóa sau mỗi lần chấm; giới hạn CPU/RAM/thời gian (timeout, ulimit); chặn thư viện nguy hiểm (os, subprocess, socket) bằng danh sách cấm; chỉ mở chức năng chạy code trên máy chủ Linux; nếu còn thời gian dùng thêm bubblewrap/isolate. Kiểm thử riêng ở bước 3.3. |
| Thành viên phụ trách ML/AI quá tải; xung đột mã giữa 5 người. | Vừa | Nguyễn Hữu Hà hỗ trợ tích hợp AI; dùng nhánh feature + Pull Request có review; thống nhất API spec từ giai đoạn 1; mock API để frontend không phải chờ. |
| Thiếu nội dung khóa học, test case sai. | Vừa | Biên soạn theo mẫu chuẩn, mỗi bài được 1 thành viên khác rà soát; nộp nội dung theo tuần từ tuần 3. |

## V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "gánh tạ/núp bóng", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp. Căn cứ: số công việc hoàn thành đúng hạn trên Trello, số commit/Pull Request hợp lệ trên GitHub, chất lượng phần báo cáo phụ trách, mức độ tham gia họp sprint.

- Mức A (90% - 100%): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng hạn, chủ động hỗ trợ nhóm.

- Mức B (70% - 89%): Hoàn thành công việc được giao, đúng hạn nhưng ít có đóng góp sáng tạo thêm.

- Mức C (50% - 69%): Hoàn thành công việc nhưng trễ hạn, chất lượng kém, phải để người khác sửa lại nhiều.

- Mức D (< 50%): Không làm bài hoặc làm không đáng kể, không có tinh thần hợp tác.

(Điểm số cuối cùng của mỗi sinh viên = Điểm tổng của nhóm x % Đóng góp cá nhân).